ZAŁĄCZNIK NR 25

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWANEGO PROGRAMUFINANSOWANEGO ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za  okres od  01 stycznia 2020 roku do  dnia  31 grudnia  2020 roku

NAZWA JEDNOSTKI WYZNACZONEJ DO REALIZACJI  PROGRAMU: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

| ZADANIE | NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY | PLAN | WYKONANIE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE |  |  |  |  |
| MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ |  | 125 761,00 | 122 119,00 | 97,10 |
| MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM |  | 82 463,00 | 65 188,00 | 79,05 |
|  | OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU | 4 065,00 | 4 065,50 | 100,01 |
|  | PROMOCJA PROGRAMU | 813,00 | 813,10 | 100,01 |
|  | EWALUACJA PROGRAMU | 407,00 | 406,55 | 99,88 |
|  | „ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM : | 213 509,00 | 192 592,15 | 90,20 |
| PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2020 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W oparciu o Aneks nr 5 z dnia 20 marca 2020 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w roku bieżącym kwotę 86.595,15 zł w formie pierwszej transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 43.831,00 zł, a na Moduł II kwotę 37 479,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 4.065,50 zł, promocję programu 813,10 zł i ewaluację 406,55zł oraz Aneksem nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w formie drugiej transzy przekazano na Moduł I kwotę 57.558,00 zł, a na Moduł II kwotę 23.634,00 zł wraz z środkami na obsługę realizacji programu kwotę 4.059,60 zł, promocję programu 811,92 zł i ewaluację 405,96 zł. Ponadto w 2020 roku Jednostka dysponowała środkami na realizację programu w wysokości 45.722,00 zł pozostałymi z 2019 roku na podstawie Aneksów nr 4 z dnia 14 listopada 2019 r. oraz nr 3 z dnia 8 sierpnia 2019 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. oraz odsetkami w kwocie 140,71 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 44 wnioski, które zarejestrowano w dedykowanym przez PFRON Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2019 r.) wypłacono dofinansowanie w okresie sprawozdawczym na realizację następujących form wsparcia : - Moduł I 122.119,00 zł, - Moduł II 65.188,00 zł. Przyznane w 2019 roku środki zgodnie z umową zostały rozliczone do dnia 15 kwietnia 2020 r. Wobec powyższego dnia 01.04.2020r. dokonano zwrotu do PFRON środków niewykorzystanych na łączną kwotę 282,71 zł , w tym naliczonych odsetek na kwotę 140,71 zł. Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu I oraz Modułu II na dzień 31.12.2020 r. wynosi 20.775,00 zł oraz na obsługę realizacji programu 4.059,60 zł, promocję programu 811,92 zł i ewaluację 405,96 zł. |  |  |  |  |