REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| L.p. | Nazwa zadania i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Limit wydatków ogółem | Limity w latach |  |  |  |  |  |  |  | Limit zobowiązań | Poniesione nakłady w 2020 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | x | 7.738.682 | 2.601.514 | 4.937.544 | 68.424 | 35.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 7.738.682 | 1 885 906,92 |
|  | wydatki bieżące | x | 953.922 | 425.505 | 374.817 | 22.400 | 35.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 953.922 | 236 881,51 |
|  | wydatki | x | 6.784.760 | 2.176.009 | 4.562.727 | 46.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.784.760 | 1 649 025,41 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: | x | 7.545.743 | 2.591.551 | 4.874.568 | 68.424 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.545.743 | 1 875 943,92 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | x | 833.922 | 425.505 | 374.817 | 22.400 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.922 | 236 881,51 |
| 1.1.1.1 | Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe w Żninie | 5.661 | 4.219 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.661 | 271,94 |
| 1.1.1.2 | Niebo nad Astrobazami- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów | I Liceum Ogólnokształcące w Żninie | 136.023 | 80.023 | 22.400 | 22.400 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.023 | 62.188,01 |
| 1.1.1.3 | Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! | Starostwo Powiatowe w Żninie | 562.757 | 300.534 | 262.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.757 | 143.698,93 |
| 1.1.1.4 | Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie | 12.193 | 5.831 | 6.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.193 | 2.893,18 |
| 1.1.1.5 | Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! | Zespół Szkół Specjalnych w Żninie | 11.446 | 7.600 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.446 | 6.588,58 |
| Lp. | Nazwa zadania i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Limit wydatków ogólem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań | Poniesione nakłady w 2020 roku |
| 1.1.1.6 | Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! | Zespół Szkół Technicznych w Żninie | 42.067 | 24.678 | 17.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.067 | 18.620,87 |
| 1.1.1.7 | Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół ekonomiczno-Handlowych w Żninie | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie | 63.775 | 2.620 | 61.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.775 | 2.620,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | x | 6.711.821 | 2.166.046 | 4.499.751 | 46.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.711.821 | 1 639 062,41 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe w Żninie | 4.511.194 | 1.953.942 | 2.511.228 | 46.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.511.194 | 1.428.162,33 |
| 1.1.2.2 | Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół ekonomiczno-Handlowych w Żninie | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie | 2.200.627 | 212.104 | 1.988.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.627 | 210.900,08 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego | x | 192.939 | 9.963 | 62.976 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 192.939 | 9 963,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | x | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe w Żninie | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | x | 72.939 | 9.963 | 62.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.939 | 9.963,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowe nr 2333C Rogówko-Wiktorowo, w miejscowości Rogowo | Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie | 72.939 | 9.963 | 62.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.939 | 9.963,00 |
| - Projekt Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno geograficzne). W 2020 r. w ramach partnerstwa I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zostało doposażone w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 54.338,25 zł do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego). W kolejnych latach nauczyciele skorzystają ze szkoleń i/lub studiów podyplomowych. W roku 2020 zrealizowano 131 godzin zajęć pozalekcyjnych, za które wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w wysokości 7.849,76 zł. W efekcie realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. Zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). - Projekt Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.169.2019 z dnia 19 września 2019 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r. w 3 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Zespole Szkół Technicznych w Żninie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie. Ogólna wartość projektu wynosi 715.134,31 zł, z tego bez wkładu niepieniężnego 689.094,31 zł. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 643.620,87 zł, co stanowi 90% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 71.513,44 zł ( w tym wkład finansowy 45.473,44 zł ), co stanowi 10% wartości projektu. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 119 uczniów, podniesienie kompetencji 10 nauczycieli, utworzenie 2 Punktów Informacji i Kariery oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 zadań: Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez utworzenie w Zespole Szkół Technicznych w Żninie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie Punktu Informacji i Kariery (PIK) - 80 uczniów; doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu poprzez udział w studiach podyplomowych oraz kursach zawodowych – 10 nauczycieli; podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w kursach zawodowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych – 119 uczniów; zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy – 40 uczniów oraz realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów – 92 uczniów. Wszystkie formy wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie prowadzone będą na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w tym zakresie, opartego na analizie sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz potrzebach uczniów na podstawie przeprowadzonych ankiet. Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły, a także jest realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizatorami wydatków w projekcie są: Starostwo Powiatowe w Żninie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespół Szkół Technicznych w Żninie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Żninie (w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli). W 2020 roku zrealizowano następujące działania: - nauczyciele zrealizowali 220 godzin zajęć i doradztwa edukacyjno-zawodowego; - 1 nauczyciel ukończył studia podyplomowe i uzyskał kwalifikacje; - 4 nauczycieli ukończyło kursy kwalifikacyjne podnoszące kompetencje zawodowe; - 15 uczniów ZST wzięło udział w wizycie studyjnej w fabryce DELL w Łodzi; - 5 uczniów ZSS wzięło udział w wizycie zawodoznawczej w zakładzie produkcyjnym w Kruszynie Krajeńskim specjalizującym się w obróbce skrawaniem i spawaniu; - 15 uczniów ZST ukończyło zajęcia Serwisant komputerowy i nabyło kompetencje; - 10 uczniów ZST ukończyło zajęcia Dietetyka i zdrowe żywienie i nabyło kompetencje; - 10 uczniów ZSEH ukończyło kurs Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem i nabyło kompetencje; - 10 uczniów ZST ukończyło zajęcia AutoCAD Mechanical i nabyło kompetencje; - 10 uczniów ZSEH ukończyło kurs Fotografia reklamowa i nabyło kompetencje; - 4 uczniów ZSS ukończyło zajęcia Klient nasz pan i nabyło kompetencje; - 25 uczniów ZST i ZSEH ukończyło zajęcia Obsługa samochodu osobowego i nabyło kompetencje; - 10 uczniów ZST i ZSEH ukończyło zajęcia Obsługa wózków jezdniowych i nabyło kompetencje; - 10 uczniów ZST ukończyło kurs spawalniczy metodą MAG i uzyskało kwalifikacje; - 5 uczniów ZST rozpoczęło zajęcia Mechaniczna obróbka skrawaniem; - 10 uczniów ZST rozpoczęło kurs spawalniczy metodą MAG- II edycja; - zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne oraz na wyposażenie Punktów Informacji i Kariery. Łącznie w 2020 roku wydatkowano kwotę 171.801,56 zł i wniesiono wkład własny niepieniężny w kwocie 11.160,00 zł. - Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest dostarczanie spójnej kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postepowań administracyjnych ( back office). Kwota w wysokości 1.428.162,33 zł została wydatkowana na następujące zadania: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Powiatu Żnińskiego; kompleksowa inspekcja, monitoring i kontrola prac geodezyjno – kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno - kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych; dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej na nowym środowisku teleinformatycznym, wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń. Kwota w wysokości 271,94 zł została udzielona jako dotacja dla lidera projektu na działania promocyjne i zarządzanie projektem. - Projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” (RPKP.06.03.02-04-0011/18) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycję w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.045.2020 zawartej w dniu 27.02.2020 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 07.08.2018 r. do 31.12.2021 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie. Ogólna wartość projektu wynosi 2.264.400,91 zł z tego kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1.885.924,43 zł. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.603.035,76 zł i budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 661.365,15 zł. W ramach projektu planuje się prace polegające na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na potrzeby szkolne oraz budowę budynku szkolnego. Z istniejących pomieszczeń gospodarczych w piwnicy powstanie pomieszczenie lekcyjne (dla spedycji oraz sprzedaży usług turystycznych), sala projekcyjna dla przedmiotów kształcenia zawodowego oraz szatnia szkolna. W nowopowstałym budynku szkolnym mieścić się będą 3 pracownie spedycyjne z zapleczem dydaktycznym i sanitarno-gospodarczym. Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 150 osób. W 2020 r. zapłacono za aktualizację kosztorysu budowlanego oraz za projekt przyłącza cieplnego. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji budowlanej. Dokonano odbioru i opłacono wykonanie 2 etapu prac pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w piwnicy istniejącego budynku głównego ZSEH w Żninie dla potrzeb kształcenia zawodowego. Rozpoczęto realizację kolejnego etapu – budowy nowego budynku szkolnego przy ZSEH Żnin. Opłacono umowę zlecenia w ramach kosztów pośrednich. Wydatkowano łącznie 213.520,08 zł. - Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo, w miejscowości Rogowo”. Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie podejmuje działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na większe zadania drogowe polegające na budowie i przebudowie dróg oraz obiektów inżynierskich. Jednak by móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach dostępnych programów należy mieć opracowaną dokumentację. W związku z powyższym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo. Na podstawie opracowanej dokumentacji będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( poprzednio: Funduszu Dróg Samorządowych ). Gmina Rogowo złożyła deklarację dofinansowania w/w zadania w ramach Wspólnych Inwestycji Drogowych. W roku 2020 w ramach w/w zadania opracowano mapy do celów projektowych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 9.963,00 zł. W roku 2021 opracowana zostanie kompletna dokumentacja techniczna. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w roku 2021 wyniesie 62 976,00 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |