ZAŁĄCZNIK NR  25

REALIZACJA  PLANU  RZECZOWEGO  I  FINANSOWEGO PROJEKTU  FINANSOWANEGO ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

| ZADANIE | NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY | PLAN | WYKONANIE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE |  |  |  |  |
| MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM : |  | 266 189,00 | 211 771,00 | 79,56 |
| MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM |  | 81 034,00 | 57 051,00 | 70,40 |
|  | OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU | 10 485,00 | 10 484,60 | 100,00 |
|  | PROMOCJA PROGRAMU | 2 097,00 | 2 096,92 | 100,00 |
|  | EWALUACJA PROGRAMU | 1 049,00 | 1 048,46 | 99,95 |
|  | „ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM : | 360 854,00 | 282 451,98 | 78,27 |
| PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2021 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W oparciu o Aneks nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w roku 2021 w formie pierwszej transzy kwotę 136.852,50 zł, w tym na Moduł I przekazano kwotę 71.100,00 zł, a na Moduł II kwotę 57.400,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 6.425,00 zł, promocję programu 1.285,00 zł i ewaluację 642,50 zł a w formie drugiej transzy Aneksem nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. kwotę 146.470,52 zł, w tym na Moduł I przekazano kwotę 137.531,00 zł, a na Moduł II kwotę 0,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 6.876,55 zł, promocję programu 1.375,31 zł i ewaluację 687,66 zł. Ponadto 2021 r. dysponowano środkami na realizację programu w wysokości 26.052,48 zł pozostałymi z 2020 roku na podstawie Aneksu nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 37 wniosków, które zarejestrowane są zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2020 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 282.451,98 zł na dofinansowania oraz obsługę, promocję i ewaluację programu w okresie sprawozdawczym na realizację następujących form wsparcia: - Moduł I 211.771,00 zł – udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu: - nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 3.500,00 zł; - nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 71.100,00 zł; - nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. w kwocie 137.171,00 zł; - Moduł II 57.051,00 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu: - nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 17.275,00 zł; - nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 39.776,00 zł; - obsługa programu 10.484,60 zł w ramach środków finansowych z Aneksu: - nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 4.059,60 zł; - nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 6.425,00 zł; - promocja programu 2.096,92 zł w ramach środków finansowych z Aneksu: - nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 811,92 zł; - nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 1.285,00 zł; - ewaluacja programu 1.048,46 zł w ramach środków finansowych z Aneksu: - nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 405,96 zł; - nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 642,50 zł; Przyznane w 2020 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane w 100 % i rozliczone 1 kwietnia 2021 r. Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu I oraz Modułu II na dzień 31.12.2021 r. wraz z obsługą, promocją oraz ewaluacją programu wynosi 26.953,71 zł (w tym odsetki 30,19 zł). Program zgodnie z Umową nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. zawartą z PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest obecnie realizowany i zostanie rozliczony do dnia 15 kwietnia 2022 roku w zakresie całości środków przekazanych z PFRON. |  |  |  |  |