ZAŁĄCZNIK  NR  25

REALIZACJA PLANU  RZECZOWEGO I  FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO  ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI   OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   za okres od początku roku   do  dnia  31  grudnia  2022  roku

| ZADANIE | NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY | PLAN | WYKONANIE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE |  |  |  |  |
| (§3030) środki dla ludności |  |  |  |  |
| MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM : |  | 69.812,00 | 69.726,10 | 99,88 |
| MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM |  | 59.500,00 | 43.807,25 | 73,63 |
|  | OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU | 11.677,00 | 11.676,55 | 100,00 |
|  | PROMOCJA PROGRAMU | 2.335,00 | 2.335,31 | 100,02 |
|  | EWALUACJA PROGRAMU | 1.168,00 | 1.167,66 | 99,97 |
|  | „ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM : | 144.492,00 | 128.712,87 | 89,08 |
| PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2022 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W oparciu o Aneks nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz Aneksu nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w 2022 roku kwotę 119.079,78 zł w formie dwóch transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 69.812,00 zł, a na Moduł II kwotę 42.000,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 5.590,60 zł, promocję programu 1.118,12 zł i ewaluację 559,06 zł. Ponadto w roku bieżącym wydatkowaliśmy środki na realizację programu w wysokości 26.439,52 zł wraz z środkami z 2021 roku -na podstawie Aneksu nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 27 wniosków, które zarejestrowane zostały zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2021 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 128.712,87 zł, w tym na obsługę w kwocie 11.676,55 zł, promocję w kwocie 2.335,31 zł i ewaluację programu w kwocie 1.167,66 zł W okresie sprawozdawczym udzielono dofinansowania ze środków PFRON na realizację następujących form wsparcia: - Moduł I 69.726,10 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu: 1) Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 54.000,00 zł; 2) Nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. w kwocie 15.726,10 zł; - Moduł II 43.807,25 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu: 1) Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. w kwocie 17.500,00 zł; 2) Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 26.307,25 zł; - obsługa programu 6.876,55 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. oraz Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 4.800,00 zł; - promocja programu 1.375,31 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. oraz Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 960,00 zł; - ewaluacja programu 687,66 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. oraz Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 480,00 zł Przyznane w 2021 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane i rozliczone 06 kwietnia 2022 r. Dokonano zwrotu: 1) środki PFRON niewydatkowane z Modułu I oraz Modułu II w kwocie 484,00 zł; 2) odsetki bankowe od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku w kwocie 91,38 zł. Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na dzień 31.12.2022 r. wynosi razem 18.040,14 zł. |  |  |  |  |