ZAŁĄCZNIK  NR  24

REALIZACJA PLANU  RZECZOWEGO I  FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO  ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI   OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   za okres od początku roku   do  dnia  31  grudnia  2024  roku

| ZADANIE | NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY | PLAN | WYKONANIE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE |  |  |  |  |
| MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM : |  | 248 622,00 | 234 858,50 | 94,46 |
| MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM |  | 113 586,00 | 79 679,00 | 70,15 |
|  | OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU | 18 288,00 | 17 808,80 | 97,38 |
|  | PROMOCJA PROGRAMU | 3 658,00 | 3 561,79 | 97,37 |
|  | EWALUACJA PROGRAMU | 1 829,00 | 1 780,88 | 97,37 |
|  | „ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM : | 385 983,00 | 337 688,94 | 87,49 |
| PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2024 roku przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000092/02/D z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd”. Zmiana umowy wynikała z wykreślenia słowa pilotażowy w nazwie programu tj. dotychczas program nosił nazwę pilotażowy program „Aktywny samorząd”, a obecnie nosi nazwę program „Aktywny samorząd”. W oparciu o Umową z PFRON nr AS3/000092/02/D z dnia 8 maja 2024 r. wraz z aneksami: - Aneks nr 1/2024 z dnia 2 lipca 2024 r., Aneks nr 2/2024 z dnia 24 września 2024r., Aneks nr 3/2024 z dnia 28 października 2024 r., oraz Aneksem nr 4/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w 2024 roku kwotę 356 026,30 zł w formie transz, w tym na Moduł I przekazano kwotę 242 232,00 zł, a na Moduł II kwotę 92.065,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 16 714,85 zł, promocję programu 3 342,97 zł i ewaluację 1 671,48 zł. Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 34 605,74 zł pozostałymi z 2023 roku na podstawie Aneksów nr 12/2023 z dnia 29 września 2023 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 82 wnioski, które zarejestrowane zostały zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wpływ większej liczby wniosków a tym samym skala wydatkowania uległa wzrostowi z uwagi na wprowadzenie w Module I kolejnego wsparcia w ramach Obszaru E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej oraz zmiany kryteriów w naborze w ramach Modułu II ww. programu. Po weryfikacji wniosków zgodnie z wytycznymi PFRON w dwóch etapach oceny tj.: formalnej i merytorycznej przeznaczono do dofinansowania 78 wniosków (4 wnioski nie podlegały ocenie ze względów formalnych tj. wnioskodawcy w systemie SOW na etapie pierwszej oceny wycofali z systemu swoje wnioski). Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2023 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 337.688,94 zł, w tym na obsługę w kwocie 17 808,80 zł, promocję w kwocie 3.561,76 zł i ewaluację programu w kwocie 1.780,88 zł W okresie sprawozdawczym udzielono dofinansowania ze środków PFRON na realizację następujących form wsparcia: - Moduł I 234 858,50 zł,; - Moduł II 79 679,00 zł, oraz wydatkowano środki w ramach: - obsługa programu 17 808,80 zł; - promocja programu 3 561,76 zł; - ewaluacja programu 1 780,88 zł. Przyznane w 2023 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane i rozliczone 05 kwietnia 2024 r., dokonano zwrotu: 1) środków PFRON niewydatkowanych z Modułu I oraz Modułu II w kwocie 9 742,43 zł; 2) odsetek od zgromadzonych środków w kwocie 1 180,00 zł. Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” na dzień 31.12.2024 r. wynosi razem 54 135,80 zł. |  |  |  |  |