ZAŁĄCZNIK NR 24

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

NAZWA  BENEFICJENTA : POWIATOWE  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE    W  ŻNINIE

| ZAKRES RZECZOWY | PLAN | WYKONANIE | % |
| --- | --- | --- | --- |
| MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ | 286 000,00 | 130 392,00 | 45,59 |
| MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM | 159 600,00 | 83 894,80 | 52,57 |
| OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA | 30 338,00 | 18 571,60 | 61,22 |
| OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU | 23 336,00 | 14 285,85 | 61,22 |
| PROMOCJA PROGRAMU | 4 668,00 | 2 857,17 | 61,22 |
| EWALUACJA PROGRAMU | 2 334,00 | 1 428,58 | 61,21 |
| „ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM : | 475 938,00 | 232 858,40 | 48,93 |
| PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2025 roku przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000092/02/D z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd”. W oparciu o Umową z PFRON nr AS3/000092/02/D z dnia 8 maja 2024 r. wraz z aneksami: - Aneks nr 1/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., Aneks nr 2/2025 z dnia 8 grudnia 2025 r., przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w 2025 roku kwotę 393 624,00 zł w formie transz, w tym na Moduł I przekazano kwotę 244 000,00 zł, a na Moduł II kwotę 125 600,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 18 480,00 zł, promocję programu 3 696,00 zł i ewaluację 1 848,00 zł. Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 32 006,80 zł pozostałymi z 2024 roku na podstawie Aneksu nr 4/2024 z dnia 19 listopada 2024 r. do Umowy nr AS3/000092/02/D z dnia 8 maja 2024 r. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 130 wnioski, które zarejestrowane zostały zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wpływ większej liczby wniosków a tym samym skala wydatkowania uległa wzrostowi z uwagi na wprowadzenie w Module I w wsparciu w ramach Obszaru E (pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej) rozrzedzenia grona uprawnionych do aplikowania o środki ww. wsparciu oraz zmiany kryteriów w naborze w ramach Modułu II ww. programu. Po weryfikacji wniosków zgodnie z wytycznymi PFRON w dwóch etapach oceny tj.: formalnej i merytorycznej udzielono 112 dofinansowań, w tym 18 wniosków nie podlegało ocenie ze względów formalnych tj. nie spełniały wymogów programu lub wnioskodawcy w systemie SOW na etapie pierwszej oceny wycofali z systemu swoje wnioski, realizator programu zgodnie z wytycznymi wystąpił o zaopiniowanie oceny realizatora programu przez oddział PFRON oraz z uwagi na brak wpływu środków finansowych w ramach złożonego kolejnego zapotrzebowania na realizację programu). W okresie sprawozdawczym udzielono dofinansowania ze środków PFRON (w tym z 2024 r.) na realizację następujących form wsparcia: - Moduł I 130 392,00 zł,; - Moduł II 83 894,80 zł, oraz wydatkowano środki w ramach: - obsługa programu 14 285,85 zł; - promocja programu 2 857,17 zł; - ewaluacja programu 1 428,58 zł. Przyznane w 2024 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane i rozliczone w 2025 r., dokonano zwrotu ogółem w wysokości 17 082,49 zł, w tym: 1) środków PFRON niewydatkowanych z Modułu I w kwocie 13 763,50 zł oraz Modułu II w kwocie 1 900,20 zł; 2) odsetek od zgromadzonych środków w kwocie 1 418,79 zł. Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” na dzień 31.12.2025 r. wynosi razem 199 233,31 zł. |  |  |  |